第一周记录（7.13—7.19）

1. 本周看了什么

主要阅读材料：《MemEvolve: Meta-Evolution of Agent Memory Systems》。 论文的核心不是让 Agent 单纯“多记一点”，而是让记忆的编码、存储、检索和管理方式也能根据任务表现发生调整。我的理解可以概括为：任务轨迹推动经验更新，性能反馈推动记忆架构更新。

| 仓库 | 本周判断 | 后续用途 |
| --- | --- | --- |
| MemEvolve | 主实验平台。已完成环境配置、DeepSeek 接入、最小记忆闭环和一条简单网页任务全流程；论文中的四模块划分可用于描述后续架构漂移。 | 继续作为主要实验载体 |
| MINJA | 现有攻击代码与特定购物环境绑定，不能直接照搬到 MemEvolve；但其逐步构造误导信息、影响记忆写入与后续调用的思路可以迁移。 | 作为投毒攻击参考 |
| A-Mem | 更偏向独立的记忆组织与检索系统。当前先完成结构和依赖的初步核查，暂不偏离 MemEvolve 主线。 | 后续做泛化验证 |

2. 本周实际跑通的内容

• 在 Windows 上建立 Python 3.10 环境，完成 MemEvolve、EvolveLab 和相关依赖的导入检查，并将仓库的大模型接口接到 DeepSeek，最小接口测试正常返回结果。

• 跑通轻量记忆闭环：冷启动写入 5 条策略性记忆和 2 条操作性记忆；一次成功任务后新增 2 条策略性记忆、2 条操作性记忆，最终记忆库为 7 条和 4 条，并成功保存为 JSON 文件。

• 用 2 条人工构造的任务轨迹完成一次分析，其中 1 条正确、1 条错误，生成分析报告和状态文件，说明轨迹分析入口可以运行。

• 进一步完成一条自定义简单网页任务，首次将“搜索—抓取—作答—判分—记忆写入”串成完整链路，具体记录如下：

| 补充项 | 具体情况 |
| --- | --- |
| 任务设置 | 问题为“Who created the Python programming language?”，起始网站为 Python 官网，标准答案为 Guido van Rossum；任务被设置为简单、单一来源，用于优先验证完整链路。 |
| 实际过程 | Agent 先从 python.org 开始访问；普通搜索后，又自动改写为 site:python.org 的站内限定搜索，再抓取网页并交叉核对来源。Serper 日志证明它确实进行了两次搜索，而不是直接依靠模型已有知识作答。 |
| 运行结果 | 最终 1/1 判定正确，无报错；总耗时 111 秒，调用接口 10 次，消耗 33,684 tokens。两次 Serper 搜索共消耗 2 点额度，单次搜索响应均低于 1 秒。 |
| 记忆与意义 | 任务结束后，默认轻量记忆库保存为 7 条策略性记忆和 4 条操作性记忆，新增经验包括“优先核对官方来源”和“页面无结果时改用站内或更广泛搜索”。这为后续构造无防御投毒基线提供了可复现的正常任务基准。 |

3. 目前的认识与限制

• 目前最重要的收获不是实验分数，而是已经看清记忆系统从“写入—调用—管理”到“根据反馈改架构”的基本链路，这也是后续做漂移感知的切入点。

• 网页任务比单位换算更接近真实 Agent，但仍是自定义简单题，只能证明“搜索—抓取—作答—判分—记忆写入”链路可运行，不能当作官方 WebWalkerQA 成绩，也不能据此说明防御有效。

• 分析报告中出现“未持久化”的判断，是因为分析器查找了默认目录；实际演示使用的是另一个测试目录，记忆文件已经正常生成。

• 尚未运行官方 WebWalkerQA 数据集和 MINJA 投毒实验；同时，简单单题已消耗 33,684 tokens，后续需要控制任务步数、样本数量并持续记录资源开销。

4. 已整理的资产（MemEvolve）

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| minimal_memory_demo.py / .log | 最小记忆闭环脚本与完整运行记录 |
| 两套 longterm_memory.json | 单位换算演示与网页任务分别生成的 7 条策略性、4 条操作性记忆 |
| analysis_report.json / state.json | 人工轨迹分析结果与当前流程状态 |
| simple_python_task.json / 1.json / report.txt | 简单网页任务输入、真实搜索轨迹、判分结果与资源统计 |

5. 下周准备做什么

• 进一步梳理 MINJA 的攻击步骤，确定哪些文本模板和实验骨架可以迁移到 MemEvolve。

• 先做一个无防御的简化投毒基线，观察误导内容能否被写入记忆、再次被检索，并影响后续回答。

• 从官方 WebWalkerQA 中选取少量简单任务，比较关闭记忆与开启记忆时的回答、耗时、接口调用和记忆变化。

• 记录编码、存储、检索和管理四部分的初始状态，为后续漂移模拟准备 JSON 快照；A-Mem 继续作为后续泛化验证备选。